## AP ADS FBIH
Prilog: Akcioni plan provedbe mjera i projekata za period 2021-2023. u okviru Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih u organima državne službe FBIH 2021-2027
Oznaka | Cilj, Prioritet, Mjera i Aktivnost/Projekat |  |  |  | Planirana sredstva u periodu 2021-2023, u KM
|  | Rezultat aktivnosti | Indikator aktivnosti/projekta 2021-2023 | Krajnji rok realizacije | 2021. | 2022. | 2023. | Ukupno 2021-2023. | Budžet ADS FBIH | Ostalo | Ostalo-izvor | Nosilac
Strateški cilj 1. Osigurati adekvatnu institucionalnu koordinaciju i finansijsku održivost sistema obuke u Federaciji BiH |  | Uspostavljena institucionalna jedinstvena praksa u stručnom usavršavanju kroz rad Koordinacionog tijela za obuku za sve nivoe vlasti do kraja 2023. godine Osigurana finansijska održivost sistema obuke na godišnjem nivou: 99% za JLS i 20% na kantonalnom nivoi | Formirano Koordinacijsko tijelo Odluka vlada kantona o finansijskoj održivosti | decembar 2023. | 10800 | 70370 | 11914 | 93084 | 19200 | 73885.68 |  | ADSFBiH Federalno ministarstvo pravde SOGFBIH
1.1.Prioritet : Unaprijediti mehanizme koordinacije između svih aktera sistema stručnog usavršavanja |  |  |  | decembar 2023. | 10800 | 70370 | 11914 | 93084 | 19200 | 73885.68
1.1.1. Mjera | Revidirati sastav KTOa za JLS i Poslovnik o radu KTO-a za JLS | Usvojen novi poslovnik o radu KTOa za JLS Vlada FBiH usvojila novo Rješenje o članovima KTO-a | Poslovnik o radu KTO-a za JLS Rješenje o imenovanju novih članova KTO-a | januar 2022. | 10800 | 10800 | 0 | 21600 | 12000 | 9600 | Projekt 1000313 | Predsjedavajući KTO-a Odjeljenje za stručno obrazovanje, usavršavanje i razvoj državne službe-ADSFBIH
Aktivnost 1.1.1.1. | Priprema i iniciranje novog sastava KTO-a prema Vladi FBiH | Ključni akteri dostavili prijedlog / imenovanja novih članova KTO a za JLS Vlada FBiH donijela novo Rješenje članove KTOa | Rješenje o imenivanju novih članova KTO-a od strane Vlade FBiH | Decembar 2021. | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 3000 | 2400 | 1000333-Sufinansiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi | Predsjedavajući KTO-a Odjeljenje za stručno obrazovanje, usavršavanje i razvoj državne službe-ADSFBIH
Aktivnost 1.1.1.2. | Iniciranje izmjene Poslovnika o radu KTO-a | Održana sjednica KTO-a u novom sastavu Donesen zaključak o izmjeni Poslovnika o radu KTO-a | Zaključak o izmjeni Poslovnika o radu | Decembar 2021. | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 3000 | 2400 |  | Predsjedavajući KTO-a Odjeljenje za stručno obrazovanje, usavršavanje i razvoj državne službe-ADSFBIH
Aktivnost 1.1.1.3. | Priprema nacrta Poslovnika o radu KTO-a | Urađen nacrt novog Poslovnika o radu KTO-a | Nacrt novog Poslovnika o radu KTO-a | januar 2022. | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 3000 | 2400 |  | Predsjedavajući KTO-a Odjeljenje za stručno obrazovanje, usavršavanje i razvoj državne službe-ADSFBIH
Aktivnost 1.1.1.4. | Usvajanje Poslovnika o radu KTO-a | Održana sjednica KTO-a Usvojen novi poslovnik o radu KTO-a | Zapisnik sa sjednice Zaključci sa sjednice | januar 2022. | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 3000 | 2400 |  | Predsjedavajući KTO-a Odjeljenje za stručno obrazovanje, usavršavanje i razvoj državne službe-ADSFBIH
1.1.2. Mjera | Formirati Koordinaciono tijelo za obuku na nivou kantona | Izvršena analiza kantonalnih zakona Sačinjen prijedlog modela sufinansiranja obuke Koordinciono tijelo formirano na nivou kantona Izrađen Poslovnik o radu | Izvještaj o analizi kantonalnih zakona Modela o sufinansiranju obuke Akt o formiranju Koordincionog tijela formirano na nivou kantona Poslovnik o radu | decembar 2022. | 0 | 59570 | 11914 | 71484 | 7200 | 64285.68 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 1.1.2.1. | Izvršiti analizu kantonalnih zakona u dijelu obuka i stručno usavršavanje i upravljanje ljudskim resursima | Izvršena analiza svih kantonalnih zakona | Izvještaj o analizi kantonalnih zakona | decembar 2022. | 0 | 11914 | 0 | 11914 | 1200 | 10714.28 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 1.1.2.2. | Sačiniti model sufinansiranja obuke od strane kantona | Angažiran ekspert i formirana radna grupa za izradu Modela Održana najmanje dva sastanka radne grupe Sačinjen prijedlog Modela sufinansiranja o osiguranju finansijske održivosti Sistema obuke za zaposlene Prijedlog modela upućen vladama kantona na usvajanje | Broj angažovanih eksperata Izvještaj angažovanih eksperata Preporuke angažovanih eksperata Rješenje o imenovanju članova RG Broj održanih sastanaka RG Broj zaključaka sa sastanaka broj inciijativa od članova Radne grupe Prijedlog akta o modelu sufinansiranja od strane kantona Broj sastanaka sa vladama kantona o predloženom Modelu sufinansiranja | decembar 2022. | 0 | 11914 | 0 | 11914 | 1200 | 10714.28 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 1.1.2.3. | Formirati Radno tijelo /KTO za kantone u Federaciji BiH | Formiran KTO za kantonalne organe u čijem sastavu participira najmanje 5 kantona | Akt o imenovanju članova KTO-a od strane kantona | decembar 2022. | 0 | 11914 | 0 | 11914 | 1200 | 10714.28 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 1.1.2.4. | Izraditi Poslovnik o radu KTO-a | Izrađen poslovnik o radu KTO | Poslovnik o radu KTO | mart 2022. | 0 | 11914 | 0 | 11914 | 1200 | 10714.28 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 1.1.2.5. | Jačati međusobnu kooridnaciju | Održana najmanje 2 sastanka KTO za uspostavljanje i funkcioniranje koordinacije | Broj zajedničkih sastanaka izvještaji o radu Broj zaključaka | 2022. i 2023. | 0 | 5957 | 5957 | 11914 | 1200 | 10714.28 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 1.1.2.6. | Osigurati finansijsko učešće kantona | Obezbjeđeno sufinansiranje od strane minimalno 4 kantona | Broj kantona koji učestvuju u sufinansiranju Sistema obuke Sufinansijsko učešće kantona | januar 2023. | 0 | 5957 | 5957 | 11914 | 1200 | 10714.28 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Strateški cilj 2. Jačanje normativno – pravnog okvira i kapaciteta za razvoj funkcije stručnog usavršavanja na svim administrativnim nivoima u Federaciji BiH |  | Četiri od deset kantona imaju podazakonske propise koji regulišu oblast stručnog usavršavanja Izrađen najmanje jedan program obuke za jedinice za ULJR | Broj kantona koji su regulisali podzakonske akte u oblasti stručnog usavršavanja Broj programa obuke za jedinice za upravljanje ljudskim resursima | decembar 2023. | 14528.42 | 7749.99 | 27562.42 | 49840.83 | 25371.83 | 24471.38 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
PRIORITET 2.1.: Unaprediti pravni okvir za stručno usavršavanje i izgradnja kapaciteta za njegovu efikasnu primjenu |  |  |  | decembar 2023. | 14528.42 | 7749.99 | 27562.42 | 49840.83 | 25371.83 | 24471.38
2.1.1. Mjera | Unapređene funkcije upravljanje ljudskim resursima | Uspostavljen mehanizam koordinacije jačanjem Mreže praktičara u oblasti ULJR Izrađen, raspravljen i finaliziran nacrt prijedloga oblasti za poboljšanje sa preporukama za daljnji razvoj sistema upravljanja kompetencijama | Okvir Odluke o koordinaciji aktivnosti između različitih institucija zaduženih za upravljanje ljudskim resursima u Federaciji BiH | decembar 2023. | 3885.42 | 2428.42 | 8256.42 | 14570.26 | 7285.7 | 7285.7 | Projekat o jačanju ljudskih resursa u inststucijama BiH | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 2.1.1.1. | Uspostaviti mehanizam za unapređenje koordinacije između različitih institucija zaduženih za upravljanje ljudskim resursima na kantonalnom nivou | Najmanje 4 kantona dostavila prijedloge za članove mreže Formirane radne grupe-mreže praktičara za unaprijeđenje koordinacije na kantonalnom nivou | Broj institucija i članova grupe/mreže za unapređenje koordinacije; Akt o imenovanju mreže praktičara | tokom 2021 | 2914 | 0 | 0 | 2914 | 1457.14 | 1457.14 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 2.1.1.2. | Osigurati dalji rad mreže praktičara za ljudske resurse na federalnom, kantonalnom i gradskom/općinskom nivou | Održan najmanje 1 sastanak sa grupama svih upravnih nivoa Izrađen program obuke za članove mreže Realizirane najmanje 1 obuka za članove Mreže | Broj sastanaka sa grupama Program obuke za članove mreže Broj obuka za članove mreže | 2021., 2022., 2023 | 971.42 | 971.42 | 971.42 | 2914.26 | 1457.14 | 1457.14 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantoni
Aktivnost 2.1.1.3. | Analiza zakonodavstva koje regulira upravljanje ljudskim resursima na svakom nivou uprave, internih akata pilot institucija i praksi provedbe propisa | Analiza zakonodavstva izvršena predstavljena i raspravljena sa ključnim akterima Održana najmanje po 2 sastanka Radne grupe za analizu na svim upravnim nivoima | Izvještaj o analizi sa preporukama Broj sastanaka radnih grupa Broj zaključaka Izvještaji o radu Radne grupe | 2022. i 2023. | 0 | 1457 | 1457 | 2914 | 1457.14 | 1457.14 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave/JLS
Aktivnost 2.1.1.4. | Izrada, rasprava i finalizacija nacrta preporuka u raznim oblastima ULJR | Izrađen, raspravljen i finaliziran nacrt prijedloga oblasti za poboljšanje na najmanje održana 3 sastanka | Nacrt prijedloga broj preporuka Broj održanih sastanaka Broj zaključaka | decembar 2023. | 0 | 0 | 2914 | 2914 | 1457.14 | 1457.14 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave/JLS
Aktivnost 2.1.1.5. | Sačinjene preporuke za daljnji razvoj sistema upravljanja ljudskim resursima | Izrađen Prijedlog preporuka i iskomunicirano sa ključnim stakeholderima | Prijedlog preporuka Broj komunikacijskih kanala putem kojih su diseminirani nalazi /preporuke | decembar 2023. | 0 | 0 | 2914 | 2914 | 1457.14 | 1457.14 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave/JLS
2.1.2 Mjera | Pripremiti nacrte propisa u skladu sa principima javne uprave, Okvirom politika za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u dijelu koji se odnosi na funkciju stručnog usavršavanja | Izvršena analiza kantonalnih propisa u dijelu obuka stručno usavršavanje, ocjenjivanje i unapređenje Održano najmanje 8 sastanaka fokus grupa Održano najmanje 15 radnih sastanaka sa ključnim akterima | Izvještaj o analiza propisa sa preporukama Broj održanih fokus grupa Broj održanih radnih sastanaka | decembar 2023 | 0 | 0 | 16113 | 16113 | 8057.13 | 8057.13 | Projekat o jačanju ljudskih resursa u inststucijama BiH | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 2.1.2.1. | Formirati radno tijelo za analizu propisa | Formirano radno tijelo za analizu propisa u dijelu koji se odnosi na obuku i stručno usavršavanje | Broj članova radnog tijela i broj organa državne službe koji su predložili članove | decembar 2023. | 0 | 0 | 5371 | 5371 | 2685.71 | 2685.71 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 2.1.2.2. | Izvršiti analizu propisa | Izvršena analiza propisa Održano najmanje 8 sastanaka fokus grupa | Izvještaj o analizi i preporuke Broj održanih fokus grupa Zaključci sa održanih fokus grupa | decembar 2023. | 0 | 0 | 5371 | 5371 | 2685.71 | 2685.71 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
Aktivnost 2.1.2.3. | Inicirati izmjene propisa u cilju pune usklađenosti na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH | Održano najmanje 15 radnih sastanaka sa ključnim akterima za iniciranje izmjena propisa Sačinjena informacija za Vladu Federacije BiH sa inicijativom za izmjenu propisa | Broj održanih radnih sastanaka Zaključci sa sastanaka Izvještaji sa fokus grupa Informacija za Vladu FBiH sa inicijativom izmjene propisa | decembar 2023. | 0 | 0 | 5371 | 5371 | 2685.71 | 2685.71 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Kantonalna ministarstva pravde / pravosuđa i uprave
2.1.3 Mjera | Jačanje kapaciteta koordinatora za upravljanje ljudskim potencijalima | Razvijen i implementiran program izgradnje kapaciteta za minimalno 90% osoblja Minimalno 20 novih trenera obučenih za transfer znanja | Program izgradnje kapaciteta Broj novih trenera obučenih za transfer znanja | 2021-2023 | 10643 | 5321.57 | 3193 | 19157.57 | 10029 | 9128.55 | Projekat o jačanju ljudskih resursa u inststucijama BiH | Agencija za državnu službu Federacije BiH
Aktivnost 2.1.3.1. | Analiza postojećih programa obuke | Formirana radna grupa Održana najmanje 2 sastanka radne grupe Izvještaj o analizi | Broj članova radne grupe Broj sastanaka radne grupe | decembar 2021. | 6386 | 0 | 0 | 6386 | 3343 | 3042.85 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH
Aktivnost 2.1.3.2. | Revizija postojećeg programa obuke | Radna grupa revidirala postojeći program obuke Odabrana najmanje 1 postojeći i razvijen najmanje 1 novi program obuke za 40% koordinatora za upravljanje ljudskim resursima | Broj odabranih postojećih programa Broj novih programa obuke | februar 2022. | 4257 | 2128.57 | 0 | 6385.57 | 3343 | 3042.85 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH
Aktivnost 2.1.3.3. | Edukacija ključnih osoba u institucijama koje rade na poslovima razvoja ljudskih resursa | Educirano 20 ključnih osoba koje rade na poslovima razvoja ljudskih resursa | Broj obučenih koordinatora za ULJP za transfer znanja | tokom 2022 i 2023. | 0 | 3193 | 3193 | 6386 | 3343 | 3042.85 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH
Strateški cilj 3. Obezbijediti jedinstven i sveobuhvatan pristup u oblasti stručnog usavršavanja u FBiH |  | Broj polaznika obuka po nivoima vlasti ravnomjerno raspoređen Broj obrađenih tema na obukama povećan za 5% na godišnjem nivou Broj obuka u online okruženju čini 35% od ukupno planiranih programa obuke Broj educiranih trenera za korištenje BBB iznosi 60% od ukupnog broja trenera | Broj polaznika obuka po nivoima vlasti Broj obrađenih tema na obukama Broj obuka u online okruženju Broj educiranih trenera za korištenje BBB | decembar 2023 | 190285.68 | 176285.68 | 171285.68 | 537857.04 | 326999.96 | 149999.97 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH
PRIORITET 3.1.: Osigurati digitalno okruženje u procesu stručnog usavršavanja |  |  |  | decembar 2023 | 190285.68 | 176285.68 | 171285.68 | 537857.04 | 326999.96 | 149999.97
3.1.1. Mjera | Unapređenje MOODLE platforme | Na godišnjem nivou broj korisnika raste za 5% On line programi obuke čini 35% od ukupno planiranih programa obuke Educirano 60% trenera od ukupnog broja trenera za korištenje BBB platforme | Broj korisnika MOODLE platforme Broj programa obuke u online okruženju Broj educiranih trenera za korištenje BBB platforme | decembar 2023 | 26285.68 | 26285.68 | 26285.68 | 78857.04 | 18000 | 0 | Donatorska sredstva
Aktivnost 3.1.1.1. | Osigurati veći broj registrovanih korisnika Moodle platforme | Povećan broj registrovanih korisnika Moodle platforme za 5 % na godišnjem nivou | Broj registrovanih korisnika Moodle platforme | decembar 2023. | 6571.42 | 6571.42 | 6571.42 | 19714.26 | 4500 |  |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH
Aktivnost 3.1.1.2. | Osigurati funkcionalnost Open Source BigBlueButton platforme | Uspostavljenja BBB platforma | Broj programa obuke u online okruženju putem BBB čini 20% od ukupno planiranih obuka | decembar 2023. | 6571.42 | 6571.42 | 6571.42 | 19714.26 | 4500 |  |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH
Aktivnost 3.1.1.3. | Izvršiti trening trenera za eksterne eksperte Agencije za korištenje novih aplikacija | Broj educiranih trenera za korištenje BBB 20% u odnosu na ukupan broj educiranih trenera | Broj educiranih trenera | decembar 2023. | 6571.42 | 6571.42 | 6571.42 | 19714.26 | 4500 |  |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH
Aktivnost 3.1.1.4. | Unaprijediti kolaborativne alatke za razmjenu informacija između trenera Agencije, uposlenika Agencije i krajnjih korisnika usluga Agencije | Usvojena najmanje1 kolaborativni alata za razmjenu informacija | Broj kolaborativna alata za razmjenu informacija | decembar 2022. | 6571.42 | 6571.42 | 6571.42 | 19714.26 | 4500 |  |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH
3.1.2. Mjera | Jačati kompetencije rukovodećih državnih službenika | Revidiran postojeći Program obuke Broj učesnika na obukama u toku godine je 50 na godišnjem nivou Broj stečenih diploma nakon odslušane obuke je 40 na godišnjem nivou | Revidiran Program obuke Broj učesnika na obukama u toku godine Broj stečenih diploma nakon odslušane obuke | januar 2021-decembar 2023 | 15000 | 10000 | 5000 | 30000 | 15000 | 15000 | Donatorska sredstva | Agencija za državnu službu Federacije BiH Vlada Federacije BiH / ministarstva SOGFBIH
Aktivnost 3.1.2.1. | Revidirati postojeći Program edukacije za rukovodeće državne službenike sa posebnim naglaskom na razvoj digitalnih kompetencija i liderskih vještina | Najmanje 50 učesnika na obukama i 40 stečenih diploma nakon odslušane obuke | Broj učesnika na obukama i broj stečenih diploma nakon odslušane obuke | januar 2022. | 10000 | 5000 | 0 | 15000 | 7500 | 7500 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH Vlada Federacije BiH / ministarstva SOGFBIH
Aktivnost 3.1.2.2. | Jačati promotivne aktivnosti o značaju programa edukacije za rukovodeće državne službenike | Povećan broj objava na webu i društvenim mrežama, broj štampanih promo materijala za 5% | Broj objava na webu i društvenim mrežama, broj štampanih promo materijala | kontinuirano | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 7500 | 7500 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH ministarstva SOGFBIH
3.1.3. Mjera | Formirati Tijelo za akreditaciju programa obuke | Tijelo za akreditaciju programa obuka djeluje u sastavu od ključnih oblasti programa stručnog usavršavanja | Uspostavljeno Tijelo za akreditaciju programa obuke | 2021-2023 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | Donatorska sredstva | Agencija za državnu službu Federacije BiH SOGFBIH KTO
Aktivnost 3.1.3.1. | Podzakonskim propisima regulisati ulogu i nadležnosti Tijela za akreditaciju obuka | Tijelo za akreditaciju programa obuke djeluje u sastavu od ključnih oblasti programa stručnog usavršavanja | Uspostavljeno Tijelo za akreditaciju programa obuke | Decembar 2021. | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH SOGFBIH KTO
Aktivnost 3.1.3.2. | Utvrditi kriterije za proces akreditacije | Utvrđeni Kriteriji za proces akreditacije (procjenu programa obuke) | Kriteriji za proces akreditacije (procjenu programa obuke) | Decembar 2021. | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  | Agencija za državnu službu Federacije BiH SOGFBIH KTO
3.1.4. Mjera | Realizacija programa obuke | Broj polaznika po programu obuke povećan se za 5% na godišnjem nivou | Broj polaznika obuka po svim nivoima vlasti | januar 2022-decembar 2023 | 140000 | 140000 | 140000 | 420000 | 284999.96 | 134999.97 | Donatorska sredstva | Agencija za državnu službu Federacije BiH SOGFBIH, KTO
Aktivnost 3.1.4.1. | Planiranje i realiziranje programa obuke za jedinice lokalne samouprave | Broj učesnika programa obuke povećan za 5% na godišnjem nivou | Broj učesnika programa obuke | kontinuirano | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 40714.28 | 19285.71 |  | ADSFBIH, SOGFBIH, KTO
Aktivnost 3.1.4.2. | Planiranje i realiziranje programa obuke za rukovodeće državne službenike | Broj učesnika programa obuke povećan za 5% na godišnjem nivou | Broj učesnika programa obuke | kontinuirano | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 40714.28 | 19285.71 |  | ADSFBIH, SOGFBIH, KTO
Aktivnost 3.1.4.3. | Planiranje i realiziranje programa obuke u oblasti evropskih integracija | Broj učesnika programa obuke povećan za 5% na godišnjem nivou | Broj učesnika programa obuke | kontinuirano | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 40714.28 | 19285.71 |  | ADSFBIH, SOGFBIH, KTO
Aktivnost 3.1.4.4. | Planiranje i realiziranje programa obuke za novozaposlene | Broj učesnika programa obuke povećan za 5% na godišnjem nivou | Broj učesnika programa obuke | kontinuirano | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 40714.28 | 19285.71 |  | ADSFBIH, SOGFBIH
Aktivnost 3.1.4.5. | Planiranje i realiziranje programa obuke za polaganje stručnog ispita koji predstavlja uslov za rad u organima državne službe | Broj učesnika programa obuke povećan za 5% na godišnjem nivou | Broj učesnika programa obuke | kontinuirano | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 40714.28 | 19285.71 |  | ADSFBIH, SOGFBIH
Aktivnost 3.1.4.6. | Planiranje i realiziranje programa obuke za sve zaposlene | Broj učesnika programa obuke povećan za 5% na godišnjem nivou | Broj učesnika programa obuke | kontinuirano | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 40714.28 | 19285.71 |  | ADSFBIH, SOGFBIH
Aktivnost 3.1.4.7. | Planiranje i realiziranje programa obuke za službenike za odnose sa javnošću. | Broj učesnika programa obuke povećan za 5% na godišnjem nivou | Broj učesnika programa obuke | kontinuirano | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 40714.28 | 19285.71 |  | ADSFBIH, SOGFBIH
Note on L3: Korisnik: Navesti izvor